Министерство образованию и науки Алтайского края

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» Поспелихинского района Алтайского края

| Согласовано Консультант региональной инновационной площадки Шалабод М.Л. _______________ | Утверждаю Руководитель региональной инновационной площадки Шубная Л.В.______________ |
| --- | --- |

План реализации проекта

региональной инновационной площадки

«Формирование креативного мышления  младших школьников

как средство развития  функциональной грамотности».

на 2022 г.

Подготовили:

Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Совершенствование  системы развития креативного мышления младших школьников как средства активизации познавательной деятельности и формирования функциональной грамотности.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- Изучить теоретические аспекты проблемы развития креативного мышления   младших школьников в процессе обучения;

- Выявить педагогические условия развития творческих способностей младших школьников на уроках;

- На основе системного, личностно-деятельностного подхода разработать и реализовать систему творческих заданий, ориентированную на развитие креативного мышления младших школьников;

- Разработать новые цифровые образовательные ресурсы, контрольно-измерительные материалы(разработка и оформление собственного дидактического материала в цифровом формате ( платформа для определения уровня креативного мышления.);

- Реализовать программу развивающего курса «Почемучки», как систему формирования креативного мышления младших школьников(уроки литературного чтения, математики , английского языка и внеурочной деятельности);

- Провести диагностику уровня сформированности креативного мышления младшего школьника,  интерпретировать полученные результаты;

- Обобщить и распространить педагогический опыт

| № | Содержание деятельности | Планируемые результаты |  | Сроки выполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы | Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО |  | Январь 2022 | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР |  |
| 2 | Разработка положений, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки | Приказ об утверждении положения «Формирование функциональной грамотности обучающихся» |  | Февраль 2022 года |  |  |
|  | Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы | Рассмотрен план реализации инновационного проекта на 2022 год Обсуждение текущих дел по реализации инновационного проекта. Внесение корректив в деятельность РИП с учетом возникших ситуаций. Анализ результатов мониторинга Анализ деятельности РИП | Январь 2022 года Еженедельные встречи (среда) Май Ноябрь |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 4 | Разработка программы деятельности | Наличие программы (плана) реализации проекта региональной инновационной площадки инновационной деятельности на 2022 год, согласованный с консультантом РИП | Январь 2022 года |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 5 | Составление графика стажёрских практик | Наличие и размещение на сайте школы утвержденного графика проведения стажерских практик. | Январь 2022 года |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 6 | Разработка необходимых для реализации проекта материалов | Разработка программы развивающего курса «Почемучки», как системы формирования креативного мышления младших школьников. Разработка мастер-классов для педагогов на тему: «Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе» Разработка банка творческих заданий, ориентированную на развитие креативного воображения младших школьников Разработка новых цифровых образовательных ресурсов, контрольно-измерительных материалов. Разработка материала для проведения диагностики уровня сформированности креативного мышления младшего школьника. интерпретация полученных результатов. Разработка и оформление дидактического материала в цифровом формате ( Платформа для определения уровня креативного мышления). | Февраль 2022 года |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 7 | Создание организационно-педагогических условий для развития инновационной среды школы: - организация и проведение методических семинаров для ознакомления с основными идеями формирования функциональной грамотности обучающихся; - совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов (по мере поступления финансирования проекта); - продолжение работы по созданию методических инструктивных документов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Увеличение числа педагогов и обучающихся, вовлеченных в инновационную деятельность | В течение года |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 8 | Подготовка презент-пакета инновационного опыта | Размещение рекламы-приглашения, программы, графика проведения стажерской практики, региональной школы на официальном сайте школы, на электронные адреса школ Рубцовского образовательного округа | Март 2022 |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 9 | Разработка программ стажёрской практики | Наличие согласованной с консультантом АИРО им. Топорова программы стажёрских практик и её размещение на сайте школы | Март 2022 года |  | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка кейса для организации стажерской практики | Наличие пакета раздаточных и учебных материалов для проведения стажёрской практики: -программа (расписание) стажёрской практики; - дневник стажера - входная анкета; -лекции-презентации; - матрицы для учебных заданий; - итоговый тест на осознание и понимание сущности изученного инновационного опыта по теме РИП; -выходная анкета. |  | Апрель 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 11 | Обобщение опыта по проведению стажерских практик | Кейс стажёрских практик «Формирование креативного мышления младших школьников как средство развития функциональной грамотности» |  | Октябрь 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 12 | Сетевые консультации для педагогов, прошедших стажерскую практику | Оказание методической помощи педагогам, прошедшим стажёрскую практику по внедрению инновационного опыта в своих образовательных учреждениях |  | По запросу | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО | Публикации на сайте АИРО о стажёрских практиках, о деятельности РИП (не менее 3 новостей) |  | В течение года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 14 | Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО | -размещение материалов, разработанных в процессе реализации инновационного проекта РИП на официальном сайте школы; -размещение новостей о деятельности РИП на официальном сайте школы (не менее 1 новости в месяц) |  | В течение года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 15 | Информирование родительской и педагогической общественности деятельности РИП | Размещение рекламной информации на официальном сайте школы Размещение в публичном отчете информации о результатах деятельности РИП; Размещение новостей о деятельности РИП на официальном сайте |  | В течение года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьютор РИП Сербо В.С. |  |
| Проведение мероприятий проекта, распространение опыта |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация и проведение стажёрских практик по теме | Популяризация и распространение инновационного опыта (положительных отзывов не менее 80% от общего количества стажёров). Удовлетворённость педагогов, прошедших стажёрскую практику не менее 80% в выходных анкетах; Удовлетворённость педагогов, участвовавших в реализации программы стажёрской практики не менее 80%. Обученных на стажёрских практиках не менее 20 педагогов. Подготовка отчёта и отчётных материалов стажёрской практики в АИРО |  | Ноябрь 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР |  |
| 17 | Участие в семинарах, конференциях регионального уровня | Представление опыта в рамках муниципальной педагогической конференции (не менее 1 педагога); -участие в вебинарах, семинарах, организуемых АИРО (не менее 2); мероприятия, организуемые АИРО (фестивали, выездные семинары, конференции и .т.п) - участие в вебинарах Всероссийского уровня (не менее 1) |  | В течение года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 18 | Проведение мероприятий по формированию креативного мышления младших школьников ("Школа креативного мышления") | Совершенствование системы развития креативного мышления младших школьников как средства активизации познавательной деятельности и формирования функциональной грамотности. |  | В течение года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2021 году |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка программы мониторинга деятельности | Наличие плана и инструментария для проведения мониторинга: -разработана выходная анкета, итоговый тест для стажёров; - разработан опросный лист для родителей школы; -разработан опросный лист для педагогов школы участвующих в реализации инновационного проекта; -разработан опросный лист для отсроченного дистанционного мониторинга для стажёров, прошедших стажёрскую практику; размещение плана мониторинга и инструментария на сайте школы |  | Май 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 20 | Осуществление мониторинга деятельности | Проведены опросы педагогов школы и стажёров, прошедших стажёрскую практику на базе школы, обработка результатов которого показала: - степень удовлетворённости педагогов, участвовавших в реализации инновационного проекта не менее 80%; - не менее 80% педагогов (прошедших стажерские практики), считают актуальным инновационный опыт и дали положительный отзыв о нём. |  | Ноябрь 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР Тьюторы РИП Тювякина Т.В., Идт И.В., Петрова К.П., Шрейдер А.А., Сербо В.С. |  |
| 21 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности | Наличие отчёта и предоставление его в отдел инновационного проектирования АИРО. |  | Ноябрь 2022 года | Шубная Л.В., заместитель директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» по УВР |  |

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

|  | Разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса формирования функциональной грамотности обучающихся; созданы и опубликованы на сайте школы материалы из опыта работы по о формированию функциональной грамотности обучающихся |
| --- | --- |
|  | Рост профессиональной компетентности педагогов школы, участвующих в инновационной деятельности: доля педагогов, участвующих в реализации инновационного проекта не менее 20% не менее 50% педагогов (участвующих в реализации инновационного проекта) участвуют в распространении инновационного опыта через профессиональные конкурсы, публичные выступления; доля педагогов, участвующих в проведении стажёрских практик не менее 80%; степень удовлетворённости педагогов, участвовавших в реализации проекта не менее 80% |
|  | Инновационный опыт школы по формированию функциональной грамотности обучающихся: -организована стажерская практика; не менее 20 педагогов обучены на стажёрской практике; -не менее 20% педагогов (прошедших стажерскую практику) начали внедрять изученный инновационный опыт в своей образовательной организации (Инструмент: опросный лист, направленный стажёрам через два месяца после стажёрской практики); не менее 80% педагогов (прошедших стажерскую практику), считают актуальным инновационный опыт и дали положительный отзыв о нём; На сайте школы не менее 15 скачиваний материалов; не менее 100 просмотров материалов за 2022 год; укрепление положительного имиджа учреждения (не менее 10 положительных отзывов на сайте) |